Sprint Backlog - Diseño – Aplicación Web para la gestión de itinerarios

Fecha:

Autor:

Versión: 1.0

## 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el Sprint actual del proyecto Aplicación Web para la gestión de itinerarios. Se desglosan las historias de usuario seleccionadas, sus tareas específicas y la estimación de esfuerzo en horas. Cada tarea corresponde a funcionalidades relacionadas con la gestión de turistas, itinerarios, usuarios y reportes, asegurando que el sistema cumpla con los requisitos definidos en el Product Backlog.

## 2. Criterios de Estimación de Esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el equipo de desarrollo discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

- Complejidad técnica de la implementación en React, Node.js y MySQL.

- Dependencias entre módulos (usuarios, turistas, itinerarios, notificaciones, reportes).

- Experiencia previa del equipo en tareas similares dentro del proyecto.

- Posibles riesgos o bloqueos durante la ejecución de la tarea.

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona, garantizando que la planificación sea realista y alcanzable dentro del sprint.

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint

## Sprint 1: Configuración Inicial

### Historia de Usuario 1.1: Crear Base de Datos Inicial

Descripción: Como administrador, quiero tener una base de datos relacional para organizar turistas, usuarios e itinerarios.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Diseñar modelo entidad-relación | Analista BD | 6 | Pendiente |
| 1.1.2 | Crear tablas en MySQL con claves primarias | DBA | 8 | Pendiente |
| 1.1.3 | Definir claves foráneas y relaciones | DBA | 6 | Pendiente |
| 1.1.4 | Verificar integridad con datos de prueba | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### Historia de Usuario 1.2: Definición de relaciones

Descripción: Como desarrollador, necesito definir relaciones y claves foráneas para garantizar la integridad de los datos.Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Documentar relaciones y reglas de integridad | Analista BD | 4 | Pendiente |
| 1.2.2 | Implementar ON DELETE y ON UPDATE | DBA | 5 | Pendiente |
| 1.2.3 | Validar integridad referencial | QA Engineer | 3 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1.3: Scripts de creación

Descripción: Como administrador, necesito disponer de scripts de creación para replicar la BD en distintos entornos.Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Escribir script de creación completo | DBA | 5 | Pendiente |
| 1.3.2 | Probar script en entorno de desarrollo | QA Engineer | 4 | Pendiente |
| 1.3.3 | Probar script en entorno de pruebas | QA Engineer | 4 | Pendiente |
| 1.3.4 | Documentar uso del script | Analista BD | 3 | Pendiente |

## Sprint 2: Seguridad y Validación de la Base de Datos

### HU 19.1: Configuración de respaldos automáticos

Descripción: Como administrador, quiero configurar respaldos automáticos para garantizar la seguridad de la información de la base de datos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.1 | Definir política de respaldo (frecuencia, retención) | Analista BD | 4 | Pendiente |
| 19.1.2 | Configurar tarea automática de respaldo en MySQL | DBA | 6 | Pendiente |
| 19.1.3 | Probar recuperación desde respaldo | QA Engineer | 5 | Pendiente |
| 19.1.4 | Documentar proceso de respaldo y restauración | Analista BD | 3 | Pendiente |

### HU 24.1: Ejecución de prueba piloto

Descripción: Como administrador, necesito ejecutar una prueba piloto para validar la integridad y funcionamiento de la base de datos antes de pasar a producción.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1.1 | Cargar datos de prueba en la base de datos | Analista BD | 5 | Pendiente |
| 24.1.2 | Ejecutar consultas de validación | QA Engineer | 6 | Pendiente |
| 24.1.3 | Evaluar rendimiento inicial | DBA | 5 | Pendiente |
| 24.1.4 | Documentar resultados de la prueba piloto | QA Engineer | 4 | Pendiente |

Sprint 3: Gestión de Usuarios y Autenticación

### HU 2.1: Registro de usuarios

Descripción: Como usuario, quiero poder registrarme en el sistema proporcionando mis datos básicos para acceder a las funcionalidades.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Diseñar formulario de registro | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 2.1.2 | Implementar validaciones de campos | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 2.1.3 | Conectar formulario con base de datos | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 2.1.4 | Pruebas de creación de usuario | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 2.2: Inicio de sesión de usuarios

Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Diseñar formulario de inicio de sesión | Frontend Dev | 4 | Pendiente |
| 2.2.2 | Implementar validación de credenciales | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 2.2.3 | Manejo de errores de autenticación | Backend Dev | 4 | Pendiente |
| 2.2.4 | Pruebas de acceso correcto e incorrecto | QA Engineer | 5 | Pendiente |

### HU 2.3: Gestión de roles y permisos

Descripción: Como administrador, quiero asignar roles y permisos a los usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Definir estructura de roles en la BD | Analista BD | 4 | Pendiente |
| 2.3.2 | Implementar asignación de roles en el backend | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 2.3.3 | Crear interfaz de administración de roles | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 2.3.4 | Pruebas de accesos según permisos | QA Engineer | 5 | Pendiente |

Sprint 4: Gestión de Turistas

### HU 3.1: Registro de turistas

Descripción: Como administrador, quiero registrar turistas en el sistema para llevar un control de sus datos personales y de viaje.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseñar formulario de registro de turistas | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.2 | Validar campos obligatorios (nombre, pasaporte, contacto) | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 3.1.3 | Conectar con base de datos para almacenar turistas | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 3.1.4 | Pruebas de registro de turistas | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 3.2: Edición de información de turistas

Descripción: Como administrador, quiero editar los datos de un turista registrado para mantener la información actualizada.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Crear interfaz de edición de turistas | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 3.2.2 | Implementar validaciones de actualización | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.2.3 | Guardar cambios en la base de datos | Backend Dev | 5 | Pendiente |
| 3.2.4 | Pruebas de edición de turistas | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 3.3: Eliminación de turistas

Descripción: Como administrador, quiero eliminar turistas del sistema para mantener solo información relevante.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Agregar opción de eliminar en listado | Frontend Dev | 4 | Pendiente |
| 3.3.2 | Implementar borrado lógico en la BD | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.3.3 | Verificar integridad de datos relacionados | Analista BD | 5 | Pendiente |
| 3.3.4 | Pruebas de eliminación de turistas | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 3.4: Listado de turistas

Descripción: Como administrador, quiero visualizar un listado de los turistas registrados para acceder fácilmente a su información.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Diseñar tabla de turistas en interfaz | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.4.2 | Implementar paginación y filtros básicos | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 3.4.3 | Consultar turistas desde la base de datos | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.4.4 | Pruebas de visualización de turistas | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 3.5: EXTRA S4

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Convertir la vista de editar turistas en modal en la vista de listar turistas | Frontend Dev | 3 | Pendiente |

Sprint 5: Gestión de Itinerarios

### HU 4.1: Creación de itinerarios

Descripción: Como administrador, quiero crear itinerarios personalizados para asignarlos a los turistas según su paquete de viaje.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Diseñar formulario de creación de itinerarios | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.1.2 | Implementar validaciones de campos obligatorios | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 4.1.3 | Guardar itinerario en la base de datos | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 4.1.4 | Pruebas de creación de itinerarios | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 4.2: Edición de itinerarios

Descripción: Como administrador, quiero editar los itinerarios ya creados para ajustar horarios o actividades según necesidad.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Crear interfaz de edición de itinerarios | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 4.2.2 | Implementar actualización en la base de datos | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.2.3 | Validar cambios de itinerarios | QA Engineer | 4 | Pendiente |
| 4.2.4 | Documentar casos de edición | Analista BD | 3 | Pendiente |
| S5.2 | Concretar nuevas funciones de edición de itinerarios del Frontend (Observaciones DOCX S5-HU4.2.3 y HU-4.2.4) | Frontend Dev | 3 | Pendiente |
| S5.3 | Concretar nuevas funciones de edición de itinerarios del Backend (Observaciones DOCX S5-HU4.2.3 y HU-4.2.4) | Backend Dev | 3 | Pendiente |

### HU 4.3: Eliminación de itinerarios

Descripción: Como administrador, quiero eliminar itinerarios para mantener la base de datos organizada.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Agregar opción de eliminar en listado | Frontend Dev | 4 | Pendiente |
| 4.3.2 | Implementar borrado lógico en la base de datos | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.3.3 | Validar que turistas no pierdan historial | Analista BD | 5 | Pendiente |
| 4.3.4 | Pruebas de eliminación de itinerarios | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU 4.4: Visualización de itinerarios

Descripción: Como administrador, quiero visualizar un listado de itinerarios creados para consultarlos fácilmente.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Diseñar tabla de itinerarios en interfaz | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.4.2 | Implementar filtros por fecha y turista | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 4.4.3 | Consultar itinerarios desde la base de datos | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.4.4 | Pruebas de visualización de itinerarios | QA Engineer | 4 | Pendiente |

### HU EXTRA agregados: S5

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5.1 | Mejora de diseño y experiencia de usuario en Creación de itinerarios(Observaciones DOCX S5-HU4.1.4) | Frontend Dev | 3 | Pendiente |
| S5.2 | Concretar las nuevas funciones de edición de itinerarios respecto al Frontend (Observaciones DOCX S5-HU4.2.3 y HU-4.2.4) | Frontend Dev | 3 | Pendiente |
| S5.3 | Concretar las nuevas funciones de edición de itinerarios respecto al Backend (Observaciones DOCX S5-HU4.2.3 y HU-4.2.4) | Backend Dev | 3 | Pendiente |

### SPRINT 6 – Panel del Turista: Visualización de Itinerario y Notificaciones

HU 6.1: Panel del Turista (Itinerario, Notificaciones y PDF)

Descripción: Como turista, quiero ingresar a mi panel personal donde pueda visualizar mi itinerario completo y diario, recibir notificaciones sobre mis actividades, y descargar mi plan de viaje en formato PDF, para mantenerme informado y organizado durante mi viaje.

Fase 1: Diseño y Frontend (UI/UX + Integración visual)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Diseñar la maqueta del Dashboard del Turista (header con saludo, sidebar, área de contenido) | UX/UI Designer | 5 | Pendiente |
| 6.1.2 | Implementar el layout principal (header + sidebar + rutas internas) | Frontend Dev | 7 | Pendiente |
| 6.1.3 | Diseñar e implementar la vista “Mi Itinerario” con cards por día y actividad | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 6.1.4 | Crear el modal “Ver más detalles” con descripción, lugar, horario y duración | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 6.1.5 | Diseñar e implementar la vista de Notificaciones del Turista conectada a backend | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 6.1.6 | Crear la vista Descargar PDF con botón para generar el archivo | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 6.1.7 | Implementar funcionalidad responsive (grid adaptable, vista móvil optimizada) | Frontend Dev | 4 | Pendiente |

Fase 2: Backend y Conexión (API + Datos reales + Validaciones)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.8 | Crear endpoint para obtener itinerarios del turista autenticado | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 6.1.9 | Implementar consulta SQL con unión de tablas (turistas, itinerarios, actividades) | Backend Dev | 5 | Pendiente |
| 6.1.10 | Crear endpoint para recuperar notificaciones del turista | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 6.1.11 | Crear endpoint que genere PDF con datos del turista | Backend Dev | 4 | Pendiente |
| 6.1.12 | Validar resultados de API (QA y Backend) | QA Engineer | 3 | Pendiente |

### SPRINT 7 – Panel de Estadísticas y Análisis del Sistema

### HU 7.1: Generación de reportes de turistas

Descripción: Como administrador, quiero visualizar estadísticas gráficas interactivas sobre turistas, itinerarios y notificaciones, para analizar el rendimiento del sistema y la actividad general de la empresa Panorama.

Fase 1: Diseño y Frontend (UI/UX + Integración visual)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Diseñar la interfaz del Panel de Estadísticas dentro del dashboard del administrador | UX/UI Designer | 5 | Pendiente |
| 7.1.2 | Implementar componentes gráficos (usando librería como Recharts o Chart.js) | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 7.1.3 | Crear tarjetas resumen de métricas principales (total turistas, itinerarios, notificaciones) | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 7.1.4 | Implementar filtros por rango de fechas o periodo de análisis | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 7.1.5 | Ajustar diseño responsive (desktop y móvil) | Frontend Dev | 3 | Pendiente |
| 7.1.6 | Validar visualización correcta de los gráficos con datos reales | QA Engineer | 4 | Pendiente |

Fase 2: Backend y Conexión (API + Datos dinámicos)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.7 | Crear endpoint que retorne métricas principales | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 7.1.8 | Implementar consultas SQL agregadas (COUNT, GROUP BY) para generar datos estadísticos | Backend Dev | 5 | Pendiente |
| 7.1.9 | Optimizar respuesta para filtros de rango de fechas | Backend Dev | 4 | Pendiente |
| 7.1.10 | Validar precisión de datos y coherencia entre módulos | QA Engineer | 3 | Pendiente |

### HU EXTRA agregados: S7

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-8.1.1 | Auditar diseño actual: detectar inconsistencias visuales y de usabilidad | UX/UI Designer | 4 | Pendiente |

# 3. Total de Esfuerzo Estimado

| Función / Rol | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 52 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 78 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 83 |
| Base de Datos | DBA | 66 |
| Análisis / Documentación | Analista BD / UX | 54 |
| Gestión del Proyecto | Project Manager | 20 |
| Pruebas | QA Engineer | 63 |
| Total General | — | 416 |